| # | Étape | Description | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 — Préparation |  |  | 2 mois |
| 0.1 | Setup environnement | Docker, Git, CI/CD GitHub Actions, serveurs staging & production | 1 semaine |
| 0.2 | Modèle de données | Schéma PostgreSQL : dossiers, parties, documents, audiences, organisations | 1 semaine |
| 0.3 | Maquettes Figma | Écrans principaux en arabe RTL — validation par 5 avocats marocains | 2 semaines |
| 0.4 | Déclaration CNDP | Dépôt du dossier auprès de la CNDP (délai admin 4–8 semaines) | En parallèle |
| PHASE 1 — MVP |  |  | 6 mois |
| 1.1 | Auth & multi-tenant | Inscription cabinet, connexion OTP SMS (Keycloak), gestion rôles | 2 semaines |
| 1.2 | Module Dossiers | Création, modification, clôture, statuts, historique, attribution | 3 semaines |
| 1.3 | Module Documents | Upload PDF/Word/images, visualisation navigateur, versioning | 2 semaines |
| 1.4 | Module Agenda | Audiences, échéances, alertes SMS/email, types marocains (TPI, CA…) | 2 semaines |
| 1.5 | Module Honoraires | Notes d'honoraires PDF bilingue, suivi paiements, tableau de bord | 2 semaines |
| 1.6 | Interface RTL | i18next, support arabe complet, dates grégorienne/hégirienne | 2 semaines |
| 1.7 | Portail client basique | Accès par lien OTP SMS, consultation documents partagés | 1 semaine |
| 1.8 | Tests & déploiement MVP | Jest, Supertest, Playwright RTL — mise en production | 2 semaines |
| 🔗 INTÉGRATION MAHAKIM |  |  | 3–4 semaines |
| M.1 | Recherche & mapping | Étude de l'API/portail Mahakim, mapping des numéros de dossiers marocains | 1 semaine |
| M.2 | Synchronisation dossiers | Import automatique des dossiers inscrits au tribunal depuis Mahakim | 1 semaine |
| M.3 | Sync audiences & décisions | Récupération des dates d'audience et décisions rendues en temps réel | 1 semaine |
| M.4 | Alertes automatiques | Notification SMS/email à l'avocat si nouvelle décision sur Mahakim | 1 semaine |
| PHASE 2 — Enrichissement |  |  | 7 mois |
| 2.1 | OCR arabe | Tesseract langue arabe — indexation jugements scannés | 2 semaines |
| 2.2 | Recherche full-text | PostgreSQL full-text search arabe + pg_trgm | 2 semaines |
| 2.3 | Portail client complet | Messagerie sécurisée, envoi pièces depuis mobile | 2 semaines |
| 2.4 | Suivi du temps | Minuterie par dossier, tarif horaire, tableau financier | 1 semaine |
| 2.5 | Sync Google Calendar / Outlook | Export iCal des audiences | 1 semaine |
| 2.6 | Paiement CMI | Intégration carte bancaire marocaine pour honoraires clients | 2 semaines |
| 2.7 | Import CSV/Excel | Migration depuis outils existants | 1 semaine |
| 2.8 | Optimisation mobile | Performance smartphones Android entrée de gamme, connexions 3G | 2 semaines |
| PHASE 3 — Maturité |  |  | 9 mois |
| 3.1 | App mobile Android | React Native — Google Play | 3 mois |
| 3.2 | API publique | Documentation OpenAPI, intégrations comptables (Sage Maroc, Cegid) | 1 mois |
| 3.3 | Rapports automatiques | PDF mensuel par cabinet en arabe | 3 semaines |
| 3.4 | Module Notaires/Adoul | Actes authentiques, registres spécifiques | 1 mois |
| 3.5 | Support Amazigh (Tifinagh) | Interface trilingue | 3 semaines |

### Concernant l'intégration Mahakim

⚠️ Point critique à vérifier en amont : Le portail Mahakim n'expose pas encore d'API publique officielle (mentionné dans le cahier des charges lui-même). Il faudra donc prévoir deux scénarios :

| Scénario | Approche | Complexité |
| --- | --- | --- |
| API officielle disponible | Intégration directe REST/OAuth avec le Ministère de la Justice | Moyenne |
| Pas d'API disponible | Web scraping ciblé du portail + parsing HTML (solution temporaire) | Élevée — risques légaux à évaluer |
| Partenariat MJ | Convention avec le Ministère de la Justice pour accès données | Long terme — Phase 3 |

La voie la plus réaliste pour la Phase 1 est un import manuel via numéro de dossier Mahakim, puis une synchronisation automatique en Phase 2 si l'API devient disponible.